Приложение №2

к приказу № 299 от 30.12.2021г.

Состав рабочей

группы поэтапному внедрению и реализации в соответствии

ФГОС НОО и ООО утвержденными приказами Минпросвещения

от 31.05.2021 г. № 286, 287

1.Бикбулатова М.Г., заместитель директора по УВР;

2.Ниязгулова Л.З, заместитель директора по ВР;

3.Давлетбакова Г.Д., учитель начальных классов;

4.Шатилова Т.Н., руководитель ШМО  учителей  естественно- научного цикла;

5.Жубатова А.С., учитель математики.

Приложение №1

к приказу

№ 299  от 30.12.2021 г.

Дорожная карта

мероприятий МОБУ СОШ д.Идельбаково

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Декабрь 2021 года, август 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной | Декабрь 2021 – июнь 2022 | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и |

|  | организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | года | ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Декабрь 2021 – март 2022 года | Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 13 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | Декабрь 2021 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнений в Устав Образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 – январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |

| 19 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30 мая 2022 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30 мая 2023 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30 мая 2024 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| 25 | Разработка учебных | До 30 мая | Учебный план НОО. |

|  | планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | 2025 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5– 9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30 мая 2026 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |

|  | плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 36 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |

| 37 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 39 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 41 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 42 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым |  |  |  |
| 43 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 44 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 45 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 46 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 гг | Комплектование |
| 47 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |
| 48 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 49 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 50 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в , течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение |  |  |  |
| 51 | Формирование МТБ | Весь период | Завхоз |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение |  |  |  |
| 51 | Финансирование МТБ | Весь период | Учредитель |

Приложение №1

К приказу МОБУ СОШ д.Идельбаково №299

от 30.12.2021 г.

План мероприятий МОБУ СОШ д.Идельбаково МР Зианчуриснкий район

на 2021/2022 учебный год по методическому сопровождению введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ООО в МОБУ СОШ  д.Идельбаково

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обновление информации на официальном сайте МОБУ СОШ д.Идельбаково МР Зианчуринский район РБ» по проблемам введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ООО и руководство его функционированием | В течение 2021/2022 Учебного года | Педагоги всех категорий | Зам.директора по УВР, зам.директора по ИТ |
| 2. | Просмотр Методического семинара «Особенности обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования» | Декабрь2021г. | Педагоги всех категорий | Зам.директора по УВР, руководители ШМО учителей |
| 3. | Просмотр вебинара «Обновление содержания и методики преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО» | Декабрь 2021г. | Учителя ОДНК НР | Зам.директора по УВР |
| 4. | Просмотр вебинара «Обновление содержания и методик преподавания предметной области«Русский язык и литература»в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО» | Декабрь2021г. | Учителя русского языка и литературы | Зам.директора по УВР, руководитель ШМО учителей русского языка и литературы |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Организация просмотра вебинар «Управленческие аспекты введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ООО в школах Республики Башкортостан» | Декабрь 2021г. | Руководитель ОО и заместители руководителя ОО | Руководитель ОО и заместители руководителя ОО |
| 6. | Организация просмотра вебинара «Обновление содержания и методик преподавания предметной области«Математика и информатика»в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО» | Декабрь2021г. | Учителя математики и информатики | Зам.директора по УВР |
| 7. | Организация просмотра вебинара «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Общественно-научные предметы» в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО» | Декабрь2021г. | Учителя истории и обществознания, учителя географии | Зам.директора по УВР |
| 8. | Организация просмотра вебинара «Обновление содержания и методик преподавания предметов Начального общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО» | Декабрь2021г. | Учителя начальных классов | Зам.директора по УВР |
| 9 | Организация и проведение семинара руководителей ШМО учителей « Подготовка ОО к введению и реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году» | Январь | Руководители ШМО учителей | Зам.директора по УВР |
| 10 | Организация и проведение совещание при директоре « Подготовка ОО к введению и реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022-2023 учебном году» | Декабрь | Педагоги всех категорий | Руководитель ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Организация просмотра вебинара «Обновление содержания и методики преподавания предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО» | Январь2022г. | Учителя физической культуры и ОБЖ | Зам.директора по УВР |
| 12. | Организация просмотра вебинара «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Иностранные языки» всоответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО» | Январь2022г. | Учителя иностранных языков | Зам.директора по УВР |
| 13. | Организация просмотра вебинара «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Естественно-научные предметы» в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО» | Февраль2022г. | Учителя физики, химии и биологии | Зам.директора по УВР |
| 14. | Участие в Педагогической панораме «Тренды Современного образования в контексте обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан» | Февраль2022г. | Педагоги всех категорий | Руководитель ОО |
| 15. | Организация просмотра вебинара «Обновление содержания и методики преподавания предметной области «Технология» в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО» | Март2022г. | Учителя технологии | Зам.директора по УВР |
| 16 | Обсуждение на заседаниях школьных методических объединений учителей содержание рабочих программ, опубликованных на сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» по 21 предмету. | В течение учебного года | Все учителя | Зам.директора по УВР |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Целевая аудитория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Организация просмотра вебинара «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Искусство» в соответствии требованиями обновленного ФГОС ООО» | Март2022г. | Учителя изобразительного искусства и музыки | Зам.директора по УВР |
| 18. | Форсайт-сессия«Инновационные стратегии в научно-методическом сопровождении образовательного Процесса школы третьего тысячелетия» | Март2022г. | Педагоги всех категорий | Руководитель ОО, зам.директора по УВР |
| 19. | Организация просмотра вебинара «Обновление содержания и методик преподавания предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО» | Апрель2022г. | Учителя родного языка и родной литературы | Зам.директора по УВР |
| 20. | Организация просмотра вебинара «Разработка адаптированных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями обновленного ФГОСООО» | Апрель2022г. | Педагоги ,работающие с обучающимися с ОВЗ | Зам.директора по УВР |
| 21. | Обсуждение УМК на заседаниях школьных методических объединений | декабрь-январь | Все учителя | Зам.директора по УВР |
| 22. | Оказание методической помощи при разработке рабочих программ на 2022-2023 учебный год | В течение учебного года | Все учителя | Зам.директора по УВР |
| 23. | Направление на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и ООО | В течение 2021/2022 Учебного года | Педагоги всех категорий | Руководитель ОО |